*Iepirkuma identifikācijas*

*Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2*

**PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.1**

*pie 2015.gada 23.decembra līguma Nr.4-1/35*

Ikšķilē

2016.gada 21.aprīlī

**Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”**, tās direktores Ievas Kraukles personā, kura darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, no vienas puses, turpmāk tekstā – *„Pasūtītājs*”,

**Ikšķiles novada pašvaldības SIA „Ikšķiles māja”**, reģistrācijas Nr. 40103416198, kuru, pamatojoties uz statūtiem un 2014.gada 23.aprīļa pilnvaras pamata, pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Gunārs Rubenis,no otras puses, turpmāk tekstā *–„Finansētājs”*

un

**sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas meliorācija”**, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Biezā personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā saukts – „*Uzņēmējs*”, Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā tekstā – „*Puses*”,

pamatojoties uz Uzņēmēja 2016.gada 7.aprīļa iesniegumu Nr.1 un iesnieguma papildinājumu Nr.1.1. 2015.gada 23.decembrī noslēgtā līguma Nr.4-1/35, turpmāk tekstā – *„Līgums”*, 6.7., 6.11., 14.1., 14.2. un 14.3.1.punktu, Puses vienojas par sekojošiem Līguma grozījumiem, turpmāk tekstā – *„Vienošanās”*:

* 1. Puses vienojas Līguma 3.3.punktā noteikto Līguma izpildes termiņu pagarināt **līdz 2016.gada 20.maijam.**
  2. Puses vienojas Līguma 2.1.punktā noteikto līguma cenu par Būvdarbu izpildi palielināt par summu **12 728,31 EUR (divpadsmit tūkstošiem septiņiem simtiem divdesmit astoņiem euro 31 centu)** apmērā.Pasūtītājs PVN 2672,94 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro 94 centi) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro daļu maksās valsts budžetā.
  3. Šī Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un tā ir kā papildinājums Līgumam, neatceļot pārējos Līguma punktus. Uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma noteikumi.
  4. Šī Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām, 3 (trijos) eksemplāros un visiem trim eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei paliek viens Vienošanās eksemplārs.
  5. Vienošanās pielikumi

5.1. Būvdarbu izmaksu tāme, pielikums Nr1. uz 2 lpp.;

5.2. Izmaiņas kalendārā laika grafikā pielikums Nr.2 uz lpp.

**Pušu rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Uzņēmējs |
| **OINPA „TSAK** **„Zilie kalni” AA”**  Reģ. Nr.90001449943  Peldu iela 22, Ikšķile  Ikšķiles novads, LV-5052  *Pasūtītājs*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  */I.Kraukle/*  *Finansētājs:*  **Ikšķiles novada pašvaldības**  **SIA „Ikšķiles māja”**  Reģistrācijas Nr. 40103416198,  Dainu iela 1A – 1, Ikšķile,  Ikšķiles novads, LV-5052  Kredītiestāde: a/s Swedbank  Kods: HABALV22  Konts: LV35 HABA 0551 0385 2458 6  e-pasts: [birojs@ikskilesmaja.lv](mailto:birojs@ikskilesmaja.lv)  Tālrunis 65030316, fakss 65030216  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  J.G.Rubenis | **SIA „Valkas meliorācija”**  Reģ. Nr.44103005549  Tālavas iela 70, Valka,  Valkas novads, LV-4701  Kredītiestāde: A/S „SEB bank”,  Kods: UNLALV2X  Konts: LV27 UNLA 0017 1004 6720  Uzņēmējs  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /J.Biezais/ |